附件1

未央区创建国家防震减灾示范城市工作任务分解表

	序号
	类 别
	项 目
	具 体 内 容
	牵头单位
	配合单位
	备 注

	1
	防震减灾法制建设体系
	(1)贯彻实施法律法规
	贯彻落实防震减灾法律法规，进一步建立健全防震减灾法规制度体系。
	区地震局
	区法制办
	每年
开展

	
	
	
	开展《陕西省防震减灾条例》贯彻实施情况检查。
	区地震局
	区发改委
区建住局

区民政局
区安监局等
	每年
开展

	
	
	(2)加强执法队伍建设
	建立健全区级地震行政执法队伍，配备专、兼职执法人员和必要的执法装备。
	区地震局
	区编办
	2018年
完成

	
	
	
	开展执法人员培训，提高执法队伍素质。
	区地震局
	区法制办

各街道办事处
	每年
开展

	
	
	(3)规范执法工作
	    规范地震行政执法，依法管理防震减灾工作。
	区地震局
	各街道办事处
	每年
开展

	
	
	(4)开展法制宣传
	开展经常性的防震减灾法规宣传教育活动。
	区地震局
	各街道办事处
	每年
开展

	序号
	类 别
	项 目
	具 体 内 容
	牵头单位
	配合单位
	备 注

	2
	地震灾害预防体系
	(5)加强震害防御基础工作
	在土地利用、城乡建设、环境保护等相关规划中，运用地震小区划和地震活断层探测研究成果，合理避让潜在地震风险。
	国土未央分局
规划未央分局
环保未央分局
	区地震局
	每年
开展

	
	
	(6)开展抗震性能普查与抗震加固工作
	完成中小学校校舍的抗震性能鉴定及抗震加固任务。
	区教育局
	各有关单位
	已完成

	
	
	
	深入推进老旧房屋、城中村（棚户区）改造工作。
	区城改办、区建住局
规划未央分局
	各街道办事处
	每年
开展

	
	
	
	依法加大违法建设的查控、处罚力度，消除地震安全隐患。
	规划未央分局、国土未央分局、区城管局、区城改办、区建住局
	各街道办事处
	每年
开展

	
	
	
	统筹开展城乡建筑物抗震性能普查工作，对主要涉农街道办的移民搬迁、农村危房改造、农村中小学校舍、街道办卫生院（所）等建设工程抗震设防质量进行检查。
	区建住局
	各街道办事处
	2017年
完成

	
	
	
	组织开展各级各类学校、医院、商场、影院、大型文体活动场馆等人员密集场所建设工程以及交通、水利、广电、通信等重要基础设施和生命线工程、次生灾害源工程地震安全隐患排查,建立信息档案,实施动态管理,对不符合抗震设防要求的建筑物和设施,采取搬迁、拆除、改造或加固等防范措施,切实消除地震安全隐患。
	区教育局、区卫计局、区经贸局、区文体局、区交通局、区水务局、区发改委、区建住局、北客站地区管委会
	区财政局
各街道办事处
	2018年
完成

	序号
	类 别
	项 目
	具 体 内 容
	牵头单位
	配合单位
	备 注

	2
	地震灾害预防体系
	(7)提高农村地震安全保障能力
	对农村住房抗震设计、危房改造、工匠培训等加强指导和管理,确保农村基础设施、公共设施工程按照抗震设防要求和设计规范进行规划、设计、施工。
	区建住局
	相关街道办事处
	每年
开展

	
	
	
	逐步通过移民搬迁、工程措施、城中村改造等方式消除在册地质灾害隐患点。
	国土未央分局
	各街道办事处
	每年
开展

	
	
	(8)加强建设工程抗震设防监管
	将建设工程抗震设防要求、抗震设计审查、抗震设防验收三个环节纳入我区基本建设管理程序。
	区发改委、区建住局、国土未央分局
规划未央分局、区地震局、各街道办事处
	每年
开展

	
	
	
	建立建设工程联合监管机制，依法开展工程勘查、设计、施工、监理和竣工验收等环节的抗震设防质量监管，全面落实工程建设各责任主体的质量责任。
	区建住局
	区发改委
规划未央分局
区地震局
	每年
开展

	
	
	
	新建、改建、扩建工程全部达到抗震设防要求。一般建设工程要按照全国地震动参数区划图或地震小区划结果确定的抗震设防要求进行抗震设防。严格按照审定的抗震设防要求和相关行业抗震设计规范进行设计、施工、监理、验收。
	区地震局
区发改委
区建住局

规划未央分局
	各街道办事处
	每年
开展

	
	
	(9)建设防震减灾综合管理平台
	建成市、区防震减灾信息管理系统。
	区地震局
	各街道办事处
	已完成

	
	
	(10)开展防震减灾示范工程建设
	组织开展防震减灾示范社区、街、企业等示范创建活动，培育打造亮点工程。
	区地震局
	区民政局、区中促局
各街道办事处等
	每年
开展

	
	
	
	按照上级分配名额，争创建成市级防震减灾标准化社区。创建国家级地震安全示范社区、省级防震减灾社区。
	各街道办事处
	  区地震局
	每年

开展

	
	
	
	    建成1个区级防震减灾标准化社区。
	
	
	

	序号
	类 别
	项 目
	具 体 内 容
	牵头单位
	配合单位
	备 注

	3
	地震应急救援体系
	(11)建立健全地震应急预案体系
	重点企事业单位制定（修订）地震应急预案：（1）供水、供电、供热、燃气、通信、公路、铁路等单位；（2）学校、幼儿园、医院、商场、大型文体活动场馆、车站等人员密集场所；（3）水库、易燃易爆、有核和有毒有害危险品等可能发生严重次生灾害的大型企业。
	区地震局、区应急办
区教育局、区卫计局

区经贸局、区文体局
区安监局、区交通局
区水务局、区建住局

北客站地区管委会

国土未央分局
	各街道办事处
	 2017年完成

	
	
	
	区、街、村（社区）三级修订完善本级地震应急预案。
	各街道办事处
	区地震局
	 2017年完成

	
	
	
	区地震局和有关部门（单位）应健全预案备案、督查、评估和演练制度，提高预案的科学性、针对性和可操作性。做好各级各单位预案管理备案工作，录入西安市地震应急预案数据库。
	区地震局
	区抗震救灾
指挥部成员单位
	2017年
完成

	
	
	(12)建立健全地震应急指挥体系
	建立完善区应急指挥中心，具备震时应急指挥、紧急震情会商等各项功能。
	区地震局、区应急办、公安未央分局
	已完成

	
	
	
	建成能够实现省、市、区视频链接的区地震应急指挥系统。
	区地震局
	已完成

	
	
	
	完善地震现场应急通信指挥系统建设，准确获取震区现场视频、音频等数据信息，实现地震现场与指挥中心之间信息实时交换与传递，提高现场灾情收集、救援力量及物资调配指挥能力。
	区地震局
	区应急办、公安未央分局
区水务局、区人防办

区卫计局、区建住局等
	分期
完成

	序号
	类 别
	项 目
	具 体 内 容
	牵头单位
	配合单位
	备 注

	3
	地震应急救援体系
	(13)加强地震应急救援队伍建设
	依托公安消防、武警部队、民兵预备役等建立专业地震应急救援队。按照“一队多用、专兼结合、军民结合、平战结合”的原则进行建设，加强地震灾害救援专业知识和专业技术培训。
	未央消防大队
	区应急办
区地震局
	2018年

完成

	
	
	
	加强区级应急救援志愿者队伍建设，把区应急救援志愿者协会打造成平时能开展宣教培训，震时能进行专业救援的功能一体的地震工作队伍。
	区地震局
	区应急救援志愿者协会
	2018年

完成

	
	
	
	积极推进地震灾害救援志愿者队伍建设，在街、村（社区）等基层单位建立地震灾害救援志愿者队伍。 
	各街道办事处
	区地震局、团区委、区文明办、区红十字会
	2017年
完成

	
	
	
	在交通、卫生、市政、通信、供电、危险化学品等行业抢险救援队伍建设中强化地震应急职能，提高地震救援救助和抢险保通能力。
	区应急办、区交通局、区卫计局、区安监局
区建住局、区地震局、区红十字会等
	2017年
完成

	
	
	
	组建地震应急专家队伍
	区地震局
	区应急办
	2017年

	
	
	(14)组织开展地震应急演练
	加强地震应急救援队伍培训，每年至少组织1次地震应急演练。
	区地震局
	区应急办
	每年
开展

	
	
	
	学校、社区和企（事）业单位开展地震应急演练，以提高应急避险能力。
	各街道办事处
区教育局、区安监局
区交通局等
	区地震局
	每年
开展

	
	
	(15)建立健全地震应急救灾物资储备保障体系
	建立应急救灾物资快速调拨和运输联动机制。
	区民政局
	区经贸局、区卫计局
区交通局等
	2017年
完成

	
	
	
	    抓好区地震现场工作应急装备库建设，配置应急车辆及相关设施。
	区地震局

区财政局
	
	2017年
完成

	序号
	类 别
	项 目
	具 体 内 容
	牵头单位
	配合单位
	备 注

	3
	地震应急救援体系
	(16)加快地震应急避难场所建设
	制定《西安市未央区应急避难场所管理办法》。
	区地震局
	区应急办
区法制办
	2017-2018年完成

	
	
	
	充分利用广场、绿地、公园、学校、文体活动场馆等公共设施建设地震应急避难场所。新建Ⅱ类、Ⅲ类应急避难场所各2处以上。
	区地震局

区财政局

各街道办事处
	规划未央分局
区教育局、区建住局
区文体局、区城管局
	每年
开展

	
	
	
	在建成区规划设立应急疏散通道，保持道路畅通；在应急避难场所周边重要路口按照相关标准设立明显应急标识牌。
	
	规划未央分局
区交通局、区城管局
交警未央大队
	2018年
完成

	4
	防震减灾文化体系
	(17)建立宣传教育机制
	建立宣传、民政、教育、地震、科协等部门共同参与的防震减灾宣传长效机制；建立地震突发事件新闻宣传机制。
	区地震局

区应急办
	区委宣传部、区人防办
区民政局、区教育局
区科协、各街道办事处
	每年
开展

	
	
	(18)编制宣传方案
	编制年度防震减灾宣传教育方案并组织实施。
	区地震局
	各街道办事处
区教育局、区科协
	每年
年初

	
	
	
	统筹传统媒体和新兴媒体，推进科普教育网络化、信息化、阵地化。
	区地震局
	各街道办事处
区教育局、区科协
	每年
开展

	
	
	(19)加强防震减灾宣传培训
	落实防震减灾科普宣传相关专项经费。
	区财政局

各街道办事处
	
	每年
开展

	
	
	
	    全面开展防震减灾宣传教育“进机关、进学校、进医院、进企业、进社区、进农村、进家庭”工作。
	区地震局
	各街道办事处
区教育局、区卫计局、区民政局、区安监局、区科协、区红十字会等
	每年
开展

	序号
	类 别
	项 目
	具 体 内 容
	牵头单位
	配合单位
	备 注

	4
	防震减灾文化体系
	(20)加强防震减灾宣传培训
	实现防震减灾科普知识纳入党校培训课程。
	区地震局
	区科协、区委党校
	每年
开展

	
	
	
	    加大科普资源整合力度，健全防震减灾知识传播与普及网络。
	区地震局

各街道办事处
	区电子政务办

区委宣传部
区科协

区文体局（广播电台）等
	每年
开展

	
	
	
	    加强防震减灾宣传队伍建设，完善科学教育与培训体系，拓宽公众获取防震减灾科学知识的渠道，提高全民防震减灾科学素质。
	
	
	

	
	
	(21)开展防震减灾科普宣教基地创建活动
	依托西安市汉城湖区域，设立防震减灾馆。打造防震减灾科普教育基地等。
	区地震局
	区发改委

区财政局
区应急办

汉城街道办事处等
	2017年
完成
科普设施建设

	
	
	(22)开展防震减灾科普示范学校创建活动
	建设4所标准化防震减灾科普示范学校， 1所学校进行创城展示重点建设。
	区教育局
	区财政局
区地震局
	2018年
完成

	
	
	
	全区15%的中小学建成防震减灾科普示范学校（含市级以上）。
	区教育局
	各街道办事处
区地震局
区科协
	2018年
完成

	
	
	(23)顶层设计防震减灾文化建设
	开展防震减灾文化体系研究，制定《西安市未央区防震减灾文化体系建设实施方案》。
	区地震局
	2017年
完成并实施

	序号
	类 别
	项 目
	具 体 内 容
	牵头单位
	配合单位
	备 注

	4
	防震减灾文化体系
	(24)集聚防震减灾智力资源
	建立防震减灾科普知识宣讲团队。
	区地震局
	区级有关部门
	2017年
完成

	
	
	(25)开发防震减灾文化产品
	设计制作防震减灾文化产品，多元素、多形式、多角度展示抗震精神。
	区委宣传部
区地震局等
	区财政局及有关部门、各街道办事处
	每年
开展

	
	
	(26)开展防震减灾文化建设示范
	在我区开展西安市防震减灾文化体系建设示范项目。
	区地震局
	区财政局及有关部门
	2018年
完成

	5
	地震监测预报体系
	(27)加强地震监测台网建设
	加强监测台站建设改造和老旧设备升级换代，提高数字化、实时化、自动化水平。
	区地震局
	区财政局
	2017年
完成

	
	
	
	配合做好国家、省、市地震烈度速报与预警工程项目建设。
	区地震局
	区发改委
各街道办事处
	2018年完成

	
	
	
	建设烈度速报台2个，预警台3个，前兆台1个（测项达到7项）。
	区地震局
	已完成

	
	
	
	建立台网运行维护保养工作机制，单台运行率保持在95%以上，地震数据传输连续、安全、可靠。
	相关街道办事处
	每年
开展

	序号
	类 别
	项 目
	具 体 内 容
	牵头单位
	配合单位
	备 注

	5
	地震监测预报体系
	(28)提升地震监视预警能力
	制定年度震情监视跟踪工作方案，落实24小时震情值班制度。
	区地震局
	各街道办事处
	每年
开展

	
	
	
	强化异常跟踪落实，妥善有效处置显著地震事件，及时发布震情信息。
	
	
	

	
	
	
	制定应急宣传工作方案，加强舆情研判，消除地震谣传，维护社会稳定。
	区地震局
	各街道办事处
公安未央分局
	2017年
完成

	
	
	
	地震监测能力达到1.0级，实现15分钟地震速报。
	区地震局
	已完成

	
	
	
	自动绘制地震烈度分布图，20分钟内完成地震烈度速报，为地震应急指挥提供决策依据。
	区地震局
	已完成

	
	
	
	严格震情会商制度，完成月度、半年、年度震情会商工作。
	区地震局
	 每年
 开展 

	
	
	(29)健全全区群测群防体系
	规范化
	制定完善《地震群测群防工作管理办法》等各种规章制度；建立异常信息报送、核实联动机制。
	区地震局
	各街道办事处
	2018年完成

	
	
	
	网络化
	加强灾情速报系统建设运行管理。
	
	
	

	
	
	
	网格化
	继续完善群测群防网格化管理建设。
	辛家庙街道办事处
	区地震局
	

	
	
	(30)依法加强地震观测设施和观测环境保护
	    在全区范围内所有台站观测点设置地震监测保护标志，台站监测设施和观测环境得到有效保护。
	各有关街道办事处
	公安未央分局
	已完成

	序号
	类 别
	项 目
	具 体 内 容
	牵头单位
	配合单位
	备 注

	6
	防震减灾科技创新体系
	(31)地震监测科技
	配合市政府探索开展城市燃气管网紧急处置系统试点建设。
	区地震局
	相关街道办事处
	每年
开展

	
	
	(32)震害防御科技
	在新建学校、幼儿园、医院等人员密集公共建筑推广减震消能和隔震技术，打造地震安全示范工程。
	区教育局、区卫计局
区建住局、区地震局

区财政局、区统建办
	各街道办事处
	每年
开展

	7
	街办防震减灾事业发展指标体系
	(33)加强地震工作机构建设
	明确地震机构及人员，保证防震减灾基层管理责任落实到位。
	区编办

各街道办事处
	区地震局
	2017年完成

	
	
	(34)推进防震减灾事业发展
	进行“三网一员”人员核准，登记在册，及时掌握人员变更情况；组织 “三网一员”培训活动。完善宏观观测点建设
	各街道办事处
	区地震局
	每年
开展

	
	
	
	配备专（兼）职地震工作人员，保障工作条件，切实保证防震减灾基层管理责任落实到位；推进落实街道办事处防震减灾工作职能。
	各街道办事处
	区地震局
	每年
开展

	
	
	
	街道办事处建立不少于50人的地震灾害救援志愿者队伍，定期开展培训演练。
	各街道办事处
	区地震局
	2017年
完成

	8
	防震减灾综合保障体系
	(35)落实规划保障
	将防震减灾工作纳入国民经济和社会发展规划。
	区发改委
	区地震局
规划未央分局
区建住局
	已完成

	序号
	类 别
	项 目
	具 体 内 容
	牵头单位
	配合单位
	备 注

	8
	防震减灾综合保障体系
	(36)落实领导保障
	建立本级防震减灾指挥协调机构，及时调整成员，定期研究部署防震减灾工作。
	区政府办
各街道办事处
	区地震局
	每年
开展

	
	
	(37)落实机构保障
	区、街建立健全地震工作机构。
	区政府办
各街道办事处
	区地震局
	已完成

	
	
	(38) 落实人才保障
	充实高层次专业技术人才，鼓励相关在职继续教育。
	区委组织部、区人社局
	区地震局
	每年

开展

	
	
	(39)落实经费保障
	防震减灾经费纳入区政府财政预算。
	区财政局
	每年
开展

	
	
	(40)落实制度保障
	领导小组
会议制度
	制定未央区抗震救灾指挥部重特大地震灾害事件处置方案，每年安排部署防震减灾工作并进行检查落实。  
	区抗震救灾
指挥部办公室
（区地震局）
	区抗震救灾指挥部各成员单位
	每年
开展

	
	
	
	健全工
作规则
	制定未央区抗震救灾指挥部办公室工作规则。
	区地震局
	各街道办事处
	2017年完成

	
	
	(41)完善工作机制和工作考核制度
	防震减灾工作纳入区政府综合考核体系；建立健全分级负责、条块结合的防震减灾工作体系。
	区考核办
	区地震局
	每年
开展

	
	
	
	制定区防震减灾工作综合考核办法，对任务目标完成情况进行年度考核。
	区地震局
区考核办
	各街道办事处
	每年
开展

	备注
	2018年9月中旬，各责任单位完成以上任务的总结文档及音、视频等资料报创城工作领导小组办公室；9月底，各责任单位完成现场查验项目的迎查准备工作，现场查验组将于10月底进行现场查验。


附件2

部门防震减灾工作考核指标

	序号
	考核单位
	考核内容及分值

	
	
	防震减灾工作体系（5分）
	做好创城各项工作（50分）
	做好地震应急准备（15分）
	加强防震减灾宣教（20分）
	职能工作（10分）

	1
	区委宣传部
	防震减灾工作领导体制健全，经费有保障。有防震减灾工作规划、计划，做到年初有计划、年底有总结。结合本系统工作实际，制定并完善防震减灾相关制度体系，加强防震减灾工作督导检查。
	根据《西安市未央区创建国家防震减灾示范城市实施方案》任务分工要求，做好各项指标落实工作；完成我区防震减灾文化体系建设涉及本部门的各项工作任务。
	修订部门《地震应急预案》并在区地震局备案。督促检查所管理行业、系统单位制定本单位《地震应急预案》并收集报送区地震局备案。健全地震应急预案检查、演练、修订制度，推进应急救援志愿者队伍建设，并加强日常演练；做好本单位地震应急物资准备。
	充分利用5.12、7.28、防震减灾宣传周等重点时段，结合本部门工作职能特点，开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动，并及时报送工作信息。全面开展防震减灾宣传教育“进机关、进社区、进农村、进家庭、进企业、进学校、进医院”相关工作。并将开展活动影像、文字资料报区地震局。
	加强舆情研判，消除地震谣传，维护社会稳定。

	2
	区地震局
	
	
	
	
	牵头完成应急避难场所建设任务。

	3
	区发改委
	
	
	
	
	新建、改建、扩建建设工程达到当地抗震设防要求。

	4
	区财政局
	
	
	
	
	落实防震减灾日常经费和“两个创建”等工作专项经费。

	5
	区人社局
	
	
	
	
	加强机关工作人员防震减灾知识培训教育。

	6
	区建住局
	
	
	
	
	推广减隔震技术，一般建设工程达到抗震设防要求。

	7
	区民政局
	
	
	
	
	加强社区防震减灾宣教工作，加强地震应急准备工作和救灾物资储备。新建1个防震减灾标准化社区。

	8
	区水务局
	
	
	
	
	开展水利工程等重要公共建筑、相关生命线工程地震隐患排查和加固、先进防震减灾科技应用。

	9
	区农工局
	
	
	
	
	做好临时安排的相关工作。

	10
	区城改办
	
	
	
	
	做好临时安排的相关工作。

	序号
	考核单位
	考核内容及分值

	
	
	防震减灾工作体系（5分）
	做好创城各项工作（50分）
	做好地震应急准备（15分）
	加强防震减灾宣教（20分）
	职能工作（10分）

	11
	区教育局
	防震减灾工作领导体制健全，经费有保障。有防震减灾工作规划、计划，做到年初有计划、年底有总结。结合本系统工作实际，制定并完善防震减灾相关制度体系，加强防震减灾工作督导检查。
	根据《西安市未央区创建国家防震减灾示范城市实施方案》任务分工要求，做好各项指标落实工作；完成我区防震减灾文化体系建设涉及本部门的各项工作任务。
	修订部门《地震应急预案》并在区地震局备案。督促检查所管理行业、系统单位制定本单位《地震应急预案》并收集报送区地震局备案。健全地震应急预案检查、演练、修订制度，推进应急救援志愿者队伍建设，并加强日常演练；做好本单位地震应急物资准备。
	充分利用5.12、7.28、防震减灾宣传周等重点时段，结合本部门工作职能特点，开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动，并及时报送工作信息。全面开展防震减灾宣传教育“进机关、进社区、进农村、进家庭、进企业、进学校、进医院”相关工作。并将开展活动影像、文字资料报区地震局。
	在新建校舍推广应用减隔震技术；在中小学校普遍开展防震减灾宣教、演练和应急准备工作；创新开展防震减灾文化体系建设，在开展研学、校园科技周、绘画等活动中纳入现场教学、科学避震、逃生等防震减灾知识，并制度化、长效化，形成体系。新建2所市级以上防震减灾示范学校。

	12
	区文体局
	
	
	
	
	广播电台开设防震减灾科普专题节目；面向基层群众积极开展多种文化形式的防震减灾宣教活动。

	13
	区卫计局
	
	
	
	
	在新建医院推广减隔震技术；做好防震减灾知识“进医院”工作；做好地震应急准备工作，

	14
	区安监局
	
	
	
	
	完善地震应急准备，组织开展地震应急准备工作检查；修订地震应急预案并按程序备案。

	15
	区食品药监局
	
	
	
	
	做好防震减灾救灾食品风险监测、安全保障、突发性事件应急等工作。

	序号
	考核单位
	考核内容及分值

	
	
	防震减灾工作体系（5分）
	做好创城各项工作（50分）
	做好地震应急准备（15分）
	加强防震减灾宣教（20分）
	职能工作（10分）

	16
	区机关事务局
	防震减灾工作领导体制健全，经费有保障。有防震减灾工作规划、计划，做到年初有计划、年底有总结。结合本系统工作实际，制定并完善防震减灾相关制度体系，加强防震减灾工作督导检查。
	根据《西安市未央区创建国家防震减灾示范城市实施方案》任务分工要求，做好各项指标落实工作；完成我区防震减灾文化体系建设涉及本部门的各项工作任务。
	修订部门《地震应急预案》并在区地震局备案。督促检查所管理行业、系统单位制定本单位《地震应急预案》并收集报送区地震局备案。健全地震应急预案检查、演练、修订制度，推进应急救援志愿者队伍建设，并加强日常演练；做好本单位地震应急物资准备。
	充分利用5.12、7.28、防震减灾宣传周等重点时段，结合本部门工作职能特点，开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动，并及时报送工作信息。全面开展防震减灾宣传教育“进机关、进社区、进农村、进家庭、进企业、进学校、进医院”相关工作。并将开展活动影像、文字资料报区地震局。
	做好所管辖机关单位建筑物抗震设防隐患排查和建筑物加固工作；加强机关应急物资准备、应急队伍培训、训练工作；加强防震减灾知识宣传工作；做好地震应急训练和防震减灾救灾应急车辆安排调度。

	17
	北客站管委会
	
	
	
	
	在北客站区域打造防震减灾工作体系。做好应急避难场所建设、应急救援指挥体系、应急救援志愿者队伍、防震减灾文化建设等工作。

	18
	大兴未央管委会
	
	
	
	
	打造防震减灾工作体系。做好应急避难场所建设、应急救援指挥体系、应急救援志愿者队伍、防震减灾文化建设等工作。

	19
	区交通运输局
	
	
	
	
	加强对易发生次生灾害的危化品运输单位及车辆地震应急工作管理。开展交通基础设施地震安全隐患排查，消除安全隐患。

	20
	区人防办
	
	
	
	
	做好防震减灾救灾应急及日常训练工作。

	序号
	考核单位
	考核内容及分值

	
	
	防震减灾工作体系（5分）
	做好创城各项工作（50分）
	做好地震应急准备（15分）
	加强防震减灾宣教（20分）
	职能工作（10分）

	21
	区经贸局
	防震减灾工作领导体制健全，经费有保障。有防震减灾工作规划、计划，做到年初有计划、年底有总结。结合本系统工作实际，制定并完善防震减灾相关制度体系，加强防震减灾工作督导检查。
	根据《西安市未央区创建国家防震减灾示范城市实施方案》任务分工要求，做好各项指标落实工作；完成我区防震减灾文化体系建设涉及本部门的各项工作任务。
	修订部门《地震应急预案》并在区地震局备案。督促检查所管理行业、系统单位制定本单位《地震应急预案》并收集报送区地震局备案。健全地震应急预案检查、演练、修订制度，推进应急救援志愿者队伍建设，并加强日常演练；做好本单位地震应急物资准备。
	充分利用5.12、7.28、防震减灾宣传周等重点时段，结合本部门工作职能特点，开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动，并及时报送工作信息。全面开展防震减灾宣传教育“进机关、进社区、进农村、进家庭、进企业、进学校、进医院”相关工作。并将开展活动影像、文字资料报区地震局。
	做好易发生地震次生灾害单位（加油、加气站等）规划定点、地震灾害隐患排查和加固工作。

	22
	国土未央

分局
	
	
	
	
	运用地震小区划和地震活断层探测研究成果，合理避让潜在地震风险。逐步通过移民搬迁、工程措施、城中村改造等方式消除在册地质灾害隐患点。

	23
	质监未央

分局
	
	
	
	
	做好对“锅容管特”等单位设施设备防震减灾管理工作。

	24
	环保未央

分局
	
	
	
	
	对易发生地震次生有毒、有害物质泄漏灾害、危害环境安全等单位加强防震减灾工作管理；做好地震环保应急工作。

	25
	公安未央

分局
	
	
	
	
	加强应急救援队伍建设；优化、加强区地震应急指挥平台建设；做好地震谣言案件依法查处工作，建立相关工作机制；做好地震重大活动、震时、震后安全保卫等工作。

	26
	粮食未央

分局
	
	
	
	
	做好防震减灾相应应急物资调配等职能工作。


备注：每年12月上旬各责任单位完成以上工作任务总结，并将音、视频及文件资料归档整理后报区科技局（地震局）。考核采取对未完成任务部门扣分的方式进行。

附件3

街道防震减灾工作考核指标

	类别
	内容
	分值
	评分标准

	保障体系建设

（5分）
	组织机构建立
	2
	防震减灾工作领导体制、机制健全，成立防震减灾工作领导小组，落实主管领导、工作机构、具体专干（1分），落实街道办防震减灾工作职能；督促检查各社区、各行政村防震减灾组织保障和地震应急工作（1分）。

	
	工作制度完善
	2
	建立健全防震减灾工作制度（1分），年初有计划，每月有小结，年终有总结（1分）。

	
	工作经费落实
	1
	落实防震减灾工作专项经费。

	地震监测管理

（5分）
	群测群防工作

网络建设
	5
	强化异常落实工作，优化地震骨干宏观点建设（1分）；重点做好“三网一员”工作网络建设，对地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员情况进行核准登记，并报送区科技局（地震局），同时要健全制度，明确职责，确保“三网一员”网络健全、队伍稳定并发挥实效（2分）；配合做好地震烈度速报和预警等国家和省市级重点项目实施工作（2分）。

	震害防御工作

（10分）
	抗震设防工作
	5
	推动《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）标准实施，依法落实建设工程抗震设防要求，强化建设工程抗震设防监管，保证新建、改建、扩建建设工程全部达到抗震设防要求（2分）；配合区科技局（地震局）开展建设工程抗震设防要求备案工作，备案率达到100%（3分）。

	
	示范创建
	5
	1、完成1个区级防震减灾标准化社区、2所区级防震减灾科普示范学校创建工作（3分）。 

2、配合区科技局（地震局）争创市级防震减灾标准化社区、市级防震减灾科普示范学校（2分）。

	地震应急救援

能力

（10分）
	地震应急预案体系完善及演练
	5
	修订完善街道地震应急预案，做好辖区社区、易发生次生灾害的危险化学品生产、经营、存储单位的地震应急预案收集汇总上报工作（3分）；对辖区人员密集场所及危化品生产、经营、存储单位组织地震应急准备工作检查不少于1次（2分）。

	
	地震应急救援队伍及应急物资建设
	3
	组织建立街道地震应急救援队伍，明确职责，制定相关工作制度，做好应急物资储备工作（2分），至少组织1次地震应急综合演练（1分）。

	
	地震应急避难

场所建设
	2
	对应急避难场所进行摸底，将辖区内已建成应急避难场所和广场绿地、体育场等的位置、面积及设施情况报送区科技局（地震局）（1分）；充分利用广场、绿地、公园、学校、文体活动场馆等公共设施建设地震应急避难场所（1分）。

	科普宣教

（15分）
	重点人群宣教
	5
	全面开展防震减灾宣传教育“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭”工作，并将每次活动信息报区科技局（地震局）。

	
	群众性地震科普活动组织开展
	10
	配合区级有关部门做好辖区内防震减灾知识的宣传教育工作（2分）；5.12防灾减灾日或相关地震纪念日有重点的开展群众性地震科普宣教活动，活动有方案、有总结、有影像资料（5分）；推进防震减灾科普教育基地建设（2分）；国内外有影响的地震事件后，充分利用新媒体和传统方式及时开展防震减灾宣传，及时平息地震谣传（1分）。

	防震减灾示范城市建设

（25分）
	开展创建防震减灾示范城市各项工作
	25
	根据《西安市未央区创建国家防震减灾示范城市实施方案》安排工作，积极完成各项工作任务。

	防震减灾文化体系建设

（25分）
	开展防震减灾文化体系建设示范项目
	25
	根据《西安市创建国家防震减灾示范城市实施方案》中，“在未央区开展西安市防震减灾文化体系建设示范项目”任务要求，制定《未央区防震减灾文化体系建设实施方案》，并根据各自任务分工，开展工作。

	其他工作任务

(5分)
	信息报送
	3
	7.28地震纪念日、5.12防灾减灾日等活动期间每次活动报送1条工作信息、全年报送防震减灾工作信息至少6条。

	
	临时性工作任务
	2
	圆满完成区委、区政府及其地震业务主管部门安排的其它工作任务。

	考评总分
	100


备注：每年12月上旬各责任单位完成以上工作任务总结，并将音、视频及文件资料归档整理后报区科技局（地震局）。考核采取对未完成任务部门扣分的方式进行。

  西安市未央区人民政府办公室             2017年8月16日印发     
- 2 -
- 1 -  

